РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017г.                                                                                              		№213

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории  Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» (в редакции постановления №258 от 10.09.2015),  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 23.12.2016 №29 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 9 месяцев 2017г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Приложение

к постановлению администрации Задонского сельского поселения от 01.11.2017 №213

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 9 месяцев 2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Задонского сельского поселения | осуществлена уборка территории поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 658,8 | 658,8 | 566,5 | заключены 15 договоров гражданско-правового характера на сумму 109,1 тыс. рублей; взносы на выплаты на сумму 29,5 тыс.рублей. Заключено 5 договор на уборку мусора на сумму 430,0 тыс.рублей. Всего обязательства на сумму 568,6 тыс.рублей |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства, косилки |  | приобретены материалы для проведения субботников, наведения порядка на территории поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 85,0 | 85,0 | 31,4 | 3 договора на сумму 31,4 тыс. рублей |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории, отлов бродячих собак |  | Проведена противоклещевая обработка, отловлено 3 бродячих собаки | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0 | 100,0 | 39,0 | 3 договора на сумму 60,0 тыс. рублей |
| 1.4. | Приобретение детской площадки |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 2 договора на установку и приобретение на общую сумму 99,0 тыс.рублей |
| 1.5 | Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 18,6 | 2 договора на установку и приобретение на общую сумму 18,6 тыс.рублей |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 963,8 | 963,8 | 754,5 | 777,6 |

Глава Администрации Задонского сельского поселения					С.И. Рябов