РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021 №170 х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 №173 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2021 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение №1

к постановлению администрации Задонского сельского поселения от 26.10.2021 г. №170

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение охраны природных территорий сельских поселений | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  |  | 40,0 | 40,0 | 17,8 | 22,2  оплата производится 1 раз в 5 месяцев |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **40,0** | **40,0** | **17,8** | **22,2** |