РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 г. № 243 х. Задонский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2020 год.

В соответствии с постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 23.11.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2020 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Задонского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 30.12.2018 № 243

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Задонского сельского поселения» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | областной  бюджет | | федеральный бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Задонском сельском поселении»» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.1 | Расходы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | Администрация Задонского сельского поселения | поддержание муниципального жилого фонда в состояние, пригодном для предоставления жилья нуждающемуся населению по социальному найму в установленном порядке | В течение года | 100,0 | 0 | | 0 | | 100,0 | | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Основное мероприятие | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Задонского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года | 150,0 | 0 | 0 | | 150,0 | | 0 | |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | Х | Х | 250,0 | 0 | 0 | | 250,0 | | 0 | |