ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_.2020 г № \_\_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 № 134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2018 № 100 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2019 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

 к проекту Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2019

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

 В целях создания условий для снижения расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 160 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проводится улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения, совершенствование эстетического состояния территории, привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Прочее благоустройство», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых» выполнено в полном объеме. Заключены и исполнены договора на дезинфекцию и дератизацию от насекомых.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы по обустройству и содержанию детских площадок» выполнено в полном объеме. Закуплены материалы на благоустройство детских площадок.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией по ликвидации свалочных очагов.

Основное мероприятие 1.4. «Расходы по отлову бродячих животных» выполнено в полном объеме. В течение года специализированной организацией было отловлено 14 бродячих животных.

Основное мероприятие 1.5. «Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» выполнено в полном объеме. В течение года трудоустроено 15 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2019 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 1033,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1033,1 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1033,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 1033,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1033,1 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1033,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1033,1 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено пять показателей, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «доля населенных пунктов поселения, в которых проведены мероприятия по благоустройству» - 100*%*

Показатель 1.1 «доля населенных пунктов, охвативших обустройство детскими площадками» - *92%.*

 Показатель 1.2. доля населенных пунктов, охвативших наведением санитарного порядка -*100%*

Показатель 1.3. увеличение доли отремонтированных памятников, к общему числу памятников -100%

Показатель 1.4. количество занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет -20 человек

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 -1;

степень достижения целевого показателя 1.4 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 5:5=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 5:5=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 5:5=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1033,1 тыс. рублей/1033,1 тыс. рублей=1

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

5/5=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом2:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения»

за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.19 | 31.12.2019 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | Заключены и исполнены договора на дезинфекцию и дератизацию от насекомых |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Расходы по обустройству и содержанию детских площадок» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.19 | 31.12.2019 | совершенствование эстетического состояния территории | Закуплены материалы на благоустройство детских площадок. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.19 | 31.12.2019 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | заключены и исполнены договора со специализированной организацией по ликвидации свалочных очагов |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Расходы по отлову бродячих животных» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.19 | 31.12.2019 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | специализированной организацией было отловлено 14 бродячих животных |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. «Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.19 | 31.12.2019 | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | трудоустроено 15 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 1033,1 | 1033,1 | 1033,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 1033,1 | 1033,1 | 1033,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1  | всего  | 1033,1 | 1033,1 | 1033,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 1033,1 | 1033,1 | 1033,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127)  | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего [<3>](#Par1127)  | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего  | 872,3 | 872,3 | 872,3 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 872,3 | 872,3 | 872,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие1.4 | всего [<3>](#Par1127)  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.5 | всего [<3>](#Par1127)  | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1.доля населенных пунктов поселения, в которых проведены мероприятия по благоустройству | процент | 84,6 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство» |
| 1.1. | Показатель 1.1. доля населенных пунктов, охвативших обустройство детскими площадками | процент | 53,8 | 69,2 | 92 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. . доля населенных пунктов, охвативших наведением санитарного порядка | процент | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. увеличение доли отремонтированных памятников, к общему числу памятников | процент | 83,3 | 100,0 | 100 |  |
| 1.4 | Показатель 1.4. количество занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | процент | 20 | 20 | 15 | отсутствие желающих несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет принимать участие |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.