ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2015г.                                                                                              		№___

х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 10.12.2013 №37 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил:

заведующий сектором экономики и финансов				М.И. Наконечная

Согласовано: Заместитель главы						Г.А. Подлужный

специалист 1 категории 							Е.О. Герасимова

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от __________2015 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 2014г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| Подпрограмма 1 « Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» |
| 1.1. | Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» | не предусмотрены |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |
| 2.1. | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | не предусмотрены |  |
| 2.2. | Приобретение материалов для работ по текущему ремонту водопроводных сетей | не предусмотрены |  |
| 2.3 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | не предусмотрены |  |
| 2.4 | Расходы на изготовление проектов на строительство газопровода и оценке достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода | не предусмотрены |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| Подпрограмма 1 « Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» |
| 1.1 | Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» | Администрация Задонского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |
| 2.1 | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | Администрация Задонского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение материалов для работ по текущему ремонту водопроводных сетей | Администрация Задонского сельского поселения | 2014г | 2014г | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | Администрация Задонского сельского поселения | апрель 2014 | апрель 2014 | 02.04.2014 | 17.04.2014 | выполнить ремонт | ремонт выполнен |  |
|  | Расходы на изготовление проектов на строительство газопровода и оценке достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода | Администрация Задонского сельского поселения | апрель 2014 | апрель 2014 | 18.04.2014 |  | произвести оценку | оценка произведена |  |

Сведения

об использовании средств бюджета Задонского сельского поселения на реализацию  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | всего | 670,8 | 626,3 |
|  |  | бюджет поселения | 670,8 | 626,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | « Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | всего | 70,0 | 60,9 |
|  |  | бюджет поселения | 70,0 | 60,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» | всего | 70,0 | 60,9 |
|  |  | бюджет поселения | 70,0 | 60,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | всего | 600,8 | 565,4 |
|  |  | бюджет поселения | 600,8 | 565,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | всего | 80,8 | 75,4 |
|  |  | бюджет поселения | 80,8 | 75,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение материалов для работ по текущему ремонту водопроводных сетей | всего | 30,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | всего | 475,0 | 475,0 |
|  |  | бюджет поселения | 475,0 | 475,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Расходы на изготовление проектов на строительство газопровода и оценке достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов