ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______2017г.                                                                                              №___

х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие культуры Задонского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 28.12.2015 №212 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Задонского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил: заведующий сектором экономики			М.И. Наконечная

Согласовано: Заместитель главы					Н.Ф. Пустовая

специалист 1 категории 						М.К. Абрамян

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения

Отчет

о реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Задонского сельского поселения на 2014-2020 годы»

за 2016г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие культуры Задонского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 1.1 | Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры по отношению к предыдущему году (через дробь данные по видам услуг) | % | 100,5/92,9 | 100/100 | 111,9/103,8 |  |
| 1.2 | Оказание муниципальных услуг учреждениями библиотек по отношению к предыдущему году | % | 100,4 | 100 | 108,4 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Задонского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 1.1 | Субсидии на обеспечение деятельности культуры | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается | 100/100 | 111,9/103,8 | Не достаточность средств поселения для капитальных ремонтов зданий культуры и оснащенность оборудованием |
| 1.2 | Субсидии на обеспечение деятельности библиотек | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 100 | 108,4 | Полномочия по обеспечению деятельности библиотек с 01.01.2017 переданы на уровень муниципального района |

Сведения

об использовании средств бюджета Задонского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры Задонского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Задонского сельского поселения на 2014-2020 годы» | всего | 4500,0 | 4390,3 |
|  |  | бюджет поселения | 4366,3 | 4256,6 |
|  |  | областной бюджет | 133,7 | 133,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Субсидии на обеспечение деятельности культуры | всего | 3502,1 | 3393,4 |
|  |  | бюджет поселения | 3399,6 | 3290,9 |
|  |  | областной бюджет | 102,5 | 102,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Субсидии на обеспечение деятельности библиотек | всего | 997,9 | 996,9 |
|  |  | бюджет поселения | 966,7 | 965,7 |
|  |  | областной бюджет | 31,2 | 31,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Администрации Задонского сельского поселения					С.И. Рябов