АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

**ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Главный редактор:

Рябов Сергей Иванович

Редакционная коллегия:

Пустовая Нина Федоровна (заместитель Главного редактора)

Стрельцова М.А. (ответственный секретарь)

Скрыпина Е.О.

Павленко П.В.

Наконечная М.И.

Жарова Е.Н.

**Выпуск № 6 от 10.04.2023г.**

**Апрель 2023г.**

**х. Задонский**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Наименование | **стр.** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №39 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год» | **5** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №42 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2022 год» | **12** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №43 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 год» | **19** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №44 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2022 год» | **29** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №45 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2022 год» | **38** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №46 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» за 2022 год» | **45** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №47 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 год» | **52** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №48 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год» | **59** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №49 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **66** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №50 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **68** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №51 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **70** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №52 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **72** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №53 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год» | **74** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №54 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **76** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №55 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **78** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 10.04.2023 №85 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Задонского сельского поселения на 2023 год» | **80** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 10.04.2023 №86 «О внесении изменений в постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №52 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **86** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 10.04.2023 №87 «О внесении изменений в постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №49 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **88** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 10.04.2023 №88 «О внесении изменений в постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №50 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» на 2023 год» | **90** |
|  | Решение Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 07.04.2023 №71 «О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Собрания депутатов Задонского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Задонского сельского поселения Азовского района за 2022 год» | **92** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 10.04.2023 №84 «Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения за 2022 год» | **94** |
|  | Постановление Администрации Задонского сельского поселения от 05.04.2023 № 79 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Задонского сельского поселения» | **98** |
|  | Решение Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 07.04.2023 №74 «О внесении изменений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 г. №57 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» на 2023 год» | **107** |
|  | Решение Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 07.04.2023 №75 «Об условиях приватизации муниципального имущества Муниципального образования «Задонское сельское поселение» | **110** |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №39 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению Администрации Задонского сельского поселения №39 от 17.03.2023

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановление администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №163 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- заключен договор на вывоз ртутьсодержащих отходов, в целях предотвращения загрязнения окружающей среды;

- заключен договор на разработку мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий для источников воздействия на атмосферный воздух;

- проведены работы по актуализации инвентаризации источников выбросов проекта нормативов предельно допустимых выбросов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение охраны природных территорий сельских поселений» выполнено в полном объеме. Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на выполнение других обязательств государства» заключены договора на актуализацию инвентаризации источников выбросов, разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2022 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 235,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 235,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 235,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 235,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 235,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 168,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 168,0 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1. «Количество эксплуатируемых пунктов по сбору ртуть содержащих и других опасных отходов» - плановое значение - 1, фактическое значение - 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1:1=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

168,0 тыс. рублей/235,6 тыс. рублей = 0,71.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,7/1=0,7, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,7\*0,2= 0,94, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par1141)I. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Заключен договор на разработку мероприятий по уменьшению выбросов | Договор заключен с на период 2022-2023 гг. Оплата будет осуществлена в 2023 г. |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 235,6 | 235,6 | 168,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 235,6 | 235,6 | 168,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 | всего | 235,6 | 235,6 | 168,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 235,6 | 235,6 | 168,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 38,1 | 38,1 | 38,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 38,1 | 38,1 | 38,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2 | всего | 197,5 | 197,5 | 130,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 197,5 | 197,5 | 130,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Повышение уровня экологического просвещения населения Задонского сельского поселения | проценты |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1.  Количество эксплуатируемых пунктов по сбору ртутьсодержащих и других опасных отходов | шт. | 1 | 1 | 1 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬАЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №42 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 №42

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2022 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для снижения расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов в рамках реализации муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №157 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результатекоторых создаются условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях», предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения» выполнено в полном объеме. Закуплены энергосберегающие лампы и LED панель для освещения здания, системы уличного освещения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2022 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 5,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 5,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 5,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 5,0 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрен один показатель, по которому фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1 «Доля снижения энергозатрат к общему годовому расходу энергозатрат» - *3%*

Сведения о достижении значений показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и обоснование отклонений по показателю приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основного мероприятия, составляет – 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1:1=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5,0 тыс. рублей/5,0 тыс. рублей=1

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях» | Администрация Задонского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение фактических энергозатрат | Энергозатраты снижены по сравнению с предыдущим годом |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия  <4> | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. доля снижения энергозатрат к общему годовому расходу энергозатрат | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №43 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 г. №43

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для благоприятного проживания на территории Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №160 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проводится улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения, совершенствование эстетического состояния территории, привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Прочее благоустройство», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых» выполнено в полном объеме. Заключены и исполнены договора на дезинфекцию и дератизацию от насекомых.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» выполнено по факту выявления свалочных очагов. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией по ликвидации свалочных очагов.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы по отлову бродячих животных» выполнено в полном объеме. В течение года специализированной организацией было отловлено 17 бродячих животных.

Основное мероприятие 1.4. «Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» выполнено в полном объеме.

В течение года трудоустроено 12 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Основное мероприятие 1.5. «Выполнение иных обязательств государства». Выполнены работы по межеванию земельных участков под кладбищами.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2022 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 746,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 746,9 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 746,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 746,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 746,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 732,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 732,5 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено шесть показателей, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 доля населенных пунктов поселения, в которых проведены мероприятия по благоустройству - 100%

Показатель 1.1 «доля территорий, в которых проведена дезинфекция и дератизация» - 84,6%.

Показатель 1.2. доля населенных пунктов, охваченных наведением санитарного порядка -100%

Показатель 1.3. доля отловленных безнадзорных животных к общему числу безнадзорных животных, запланированных к отлову -100%

Показатель 1.4. количество занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 12 человек.

Показатель 1.5. Доля выполненных иных обязательств государства к запланированным – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 -1;

степень достижения целевого показателя 1.4 -1;

степень достижения целевого показателя 1.5 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 5:5=1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 5:5=1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 5:5=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

732,5 тыс. рублей/746,9 тыс. рублей=0,98

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,98/1=0,98 , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,98\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | проведены работы по дезинфекции и дератизации от насекомых |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | заключены и исполнены договора со специализированной организацией по ликвидации свалочных очагов |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Расходы по отлову бродячих животных» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | специализированной организацией было отловлено 17 бродячих животных |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | привлечение молодого поколения к участию в  благоустройстве поселения | трудоустроено 12 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. «Расходы на выполнение других обязательств государства» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по по межеванию земельных участков | выполнены работы по межеванию земельных участков |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 746,9 | 746,9 | 732,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 746,9 | 746,9 | 732,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 | всего | 746,9 | 746,9 | 732,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 746,9 | 746,9 | 732,5 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего | 460,8 | 460,8 | 446,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 460,8 | 460,8 | 446,4 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.4 | всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.5 | всего | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. доля населенных пунктов поселения, в которых проведены мероприятия по благоустройству | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. доля территорий, в которых проведена дезинфекция и дератизация | процент | 84,6 | 84,6 | 84,6 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. доля населенных пунктов, охваченных наведением санитарного порядка | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. доля отловленных безнадзорных животных к общему числу выявленных безнадзорных животных | процент | 83,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.4 | Показатель 1.4. количество занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | процент | 20 | 20 | 12 | отсутствие желающих несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет принимать участие |
| 1.5. | Показатель 1.6. Доля выполненных иных обязательств государства к запланированным | процент | 100 | 100 | 100 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №44 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 №44

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2022 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 30.12.2019 г. № 243 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- имущественные взносы "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" уплачены в полном объеме;

- проведены работы по ремонту и обслуживанию объектов газоснабжения;

- проведены работы по текущему ремонту муниципальных квартир.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении», предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда»

Основное мероприятие !.2. «Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" выполнено в полном объеме. В течение года были выполнены работы по установке окон и дверей в муниципальных квартирах.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений», предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены договора со специализированной организацией на обслуживание объектов газоснабжения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы. В связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 445,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 445,7 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 445,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 445,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 445,7 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 435,15 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 435,15 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрены три показателя, по трем из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами» - *100%*

Показатель 2 «Доля площади квартир, по которым производится уплата взносов в региональный фонд капитального ремонта к общей площади, находящихся в муниципальной собственности поселения» - *25 %.*

Показатель 3 «Доля аварийных ситуаций на 1 км газопровода» -*0 %.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

Степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

435,15 тыс. рублей/445,7 тыс. рублей=0,98

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,98/1=0,98, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,98\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ремонт квартир с целью их передачи по социальному найму | Выполнены работы по установке окон и дверей |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов | взносы на капитальный ремонт уплачены в полном объеме |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года заключены договора на обслуживание объектов газоснабжения | Оплата производится на основании выставленного счёта |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 445,7 | 445,7 | 435,15 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 445,7 | 445,7 | 435,15 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 | всего | 230,3 | 230,3 | 230,18 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 230,3 | 230,3 | 230,18 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127) | 134,3 | 134,3 | 134,24 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 134,3 | 134,3 | 134,24 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 | всего [<3>](#Par1127) | 96,0 | 96,0 | 95,94 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 96,0 | 96,0 | 95,94 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Программа 2 | всего [<3>](#Par1127) | 215,4 | 215,4 | 204,97 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 215,4 | 215,4 | 204,97 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 | всего [<3>](#Par1127) | 215,4 | 215,4 | 204,97 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 215,4 | 215,4 | 204,97 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| I. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. доля площади квартир, по которым производится уплата взносов в региональный фонд капитального ремонта к общей площади, находящихся в муниципальной собственности поселения | проценты | 25 | 25 | 25 |  |
| II. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1. уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 0 | 0 | 0 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №45 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 г. №45

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2022 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях улучшения экологической ситуации, а также улучшения привлекательности территории Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №159 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результатекоторых повышается уровень благоустройства территорий населенных пунктов

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Озеленение территории Задонского сельского поселения», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «посадка зеленых насаждений» выполнено в полном объеме. В течение 2022 года заключены договора на приобретение саженцев, в рамках субботников произведена их высадка.

Основное мероприятие 1.2. «Содержание зеленых насаждений» выполнено в полном объеме. В течение 2022 года заключены договора на обрезку и спил деревьев.

Основное мероприятие 1.3. «мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений» выполнено в полном объеме, исполнен договор по инвентаризации зеленых насаждений.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2022 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 638,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 638,5 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 638,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 638,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 638,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 630,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 630,3 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено три показателя, по трем из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

630,3 тыс. рублей/638,5 тыс. рублей=0,99

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99/1=0,99, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,99\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Озеленение территории Задонского сельского поселения» | Администрация Задонского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Посадка зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | улучшение экологического и эстетического уровня поселения | В течение года приобретены и высажены более 20 единиц зеленых насаждений |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  содержание зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | В течение года заключены договора на спил и обрезку деревьев |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Исполнен договор по инвентаризации зеленых насаждений |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия  <4> | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 638,5 | 638,5 | 630,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 638,5 | 638,5 | 630,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 | всего | 638,5 | 638,5 | 630,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 638,5 | 638,5 | 630,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 30,5 | 30,5 | 22,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 30,5 | 30,5 | 22,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего | 414,0 | 414,0 | 414,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 414,0 | 414,0 | 414,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Озеленение территории Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. доля площади зеленых насаждений к общей площади поселения | процент | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля высаженных зеленых насаждений к общему числу, запланированных к посадке | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля зеленых насаждений, в отношении которых проведены уходные работы, к общему числу зеленых насаждений | процент | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Доля населенных пунктов, в которых проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений, к общему числу населенных пунктов | процент | 35 | 40 | 69 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №46 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселеня», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 г. №46

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» за 2022

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения надлежащего, устойчивого функционирования дорожного хозяйства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №155 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечена сохранность и улучшено техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении», предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено. Проведены работы по расчистке дорог от снега, а также выполнены работы по ямочному ремонту ул.Ленина в х.Задонский, ул.Школьная и ул.Ленинградская в с.Васильево-Петровское, пер.Ленина в х.Победа.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2022 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 569,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

районный бюджет 569,99 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 569,99 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 569,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

районный бюджет 569,99 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 569,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

районный бюджет 569,99 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено два показателя, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» - *50%*

Показатель 1.1 «Доля отремонтированных дорог к общему числу, запланированных к ремонту и содержанию» - *100 %.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1:1=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

569,99 тыс. рублей/569,99 тыс. рублей=1.

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.03.2022 | 01.01.2022 | 31.03.2022 | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | улучшено состояние дорог поселения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 569,99 | 569,99 | 569,99 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 569,99 | 569,99 | 569,99 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 | всего | 569,99 | 569,99 | 569,99 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 569,99 | 569,99 | 569,99 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 569,99 | 569,99 | 569,99 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 569,99 | 569,99 | 569,99 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 58 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. доля отремонтированных дорог к общему числу, запланированных к ремонту и содержанию | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №47 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 г. №47

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для снижения расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, а также обеспечение качественных условий проживания граждан на территории поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №158 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результатекоторых проводились: поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и неэкономичными источниками света; замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сетей наружного освещения», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией на ремонт сетей наружного освещения.

Основное мероприятие 1.2. «Оплата и обслуживание уличного освещения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией на оплату коммунальных услуг по уличному освещению.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение и установка новых светильников наружного освещения» выполнено в полном объеме. В течение года установлены дополнительные светильники наружного освещения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2022 году, по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы. В связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1549,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1549,1 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1549,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1549,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1549,1 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1419,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1419,88 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено один показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов» - 85 *%*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1-1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1419,88 тыс. рублей/1549,1 тыс. рублей=0,92

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,92/1=0,92, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,92\*0,2= 0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение комфортными условиями проживания населения Задонского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | снижено количество осветительных приборов с истекшим сроком службы | отсутствие заявок на выполнение работ |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 оплата и обслуживание уличного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует | экономия средств бюджета в следствии установки энергосберегающих ламп |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | установлены дополнительные светильники наружного освещения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» | всего | 1549,1 | 1549,1 | 1419,88 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1549,1 | 1549,1 | 1419,88 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | всего | 1549,1 | 1549,1 | 1419,88 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1549,1 | 1549,1 | 1419,88 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | всего | 500,0 | 500,0 | 484,03 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 484,03 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 оплата и обслуживание уличного освещения | всего | 1034,1 | 1034,1 | 922,85 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1034,1 | 1034,1 | 922,85 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения | всего | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. «Доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов» | проценты | 83 | 85 | 92 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №48 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 №48

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения

«Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 г

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для комфортного проживания жителей Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения», утвержденной постановление администрации Задонского сельского поселения от 27.05.2021 №75 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- получен сметный расчет на устройство основания под спортивную площадку, проведена экспертиза работ по устройству тротуара;

- проведены работы по устройству детского игрового оборудования.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство территории сквера на участке по адресу: Ростовская область, Азовский район, х.Победа, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 61:01:0041001:907 (центральная аллея)» проведены работы по установке детского игрового оборудования, получен сметный расчет на устройство основания под спортивную площадку.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на выполнение проверки достоверности сметного расчета» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2022 году по итогам года установлено наличие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем будут приняты корректировки, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 2808,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет 787,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1929,8 тыс. рублей;

- инициативные платежи – 91,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 2808,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2808,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет 787,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1929,8 тыс. рублей;

- инициативные платежи – 91,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2473,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет 769,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1612,1 тыс. рублей;

- инициативные платежи – 91,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1. «Доля населения, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, проживающего в Задонском сельском поселении» - плановое значение - 1, фактическое значение - 1.

Показатель 1.2. «Доля благоустроенных общественных и иных территорий в границах Задонского сельского поселения соответствующего функционального назначения, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах городской среды» - плановое значение - 1, фактическое значение – 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 2:2=0,5, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2473,1 тыс. рублей/ 2808,9 тыс. рублей =0,88.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,88/1=0,88, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,88\*0,2= 0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par1141)I. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство территории сквера на участке по адресу: Ростовская область, Азовский район, х.Победа, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 61:01:0041001:907 (центральная аллея) | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Установлено детское игровое оборудование |  |
| 2 | Расходы на выполнение проверки достоверности сметного расчета | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение о достоверности сметной стоимости | Получено заключение о достоверности сметной стоимости |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 2808,9 | 2808,9 | 2473,1 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | 1929,8 | 1929,8 | 1612,1 |
| местный бюджет | 787,7 | 787,8 | 769,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 | всего | 2808,9 | 2808,9 | 2473,1 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | 1929,8 | 1929,8 | 1612,1 |
| местный бюджет | 787,7 | 787,7 | 769,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 636,0 | 636,0 | 635,9 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 636,0 | 636,0 | 635,9 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2 | всего | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3 | всего | 2124,9 | 2124,9 | 1789,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | 1929,8 | 1929,8 | 1612,1 |
| местный бюджет | 103,8 | 103,8 | 85,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 91,3 | 91,3 | 91,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля населения, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, проживающего в Задонском сельском поселении | проценты | 30 | 45 | 45 |  |
| 2 | Показатель 1.1.  Доля благоустроенных общественных и иных территорий в границах Задонского сельского поселения соответствующего функционального назначения, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах городской среды | процент | 100 | 100 | 100 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №49 | х. Задонский |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района от 21.02.2023 № 68 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 № 49

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Озеленение территории Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | | |
| 1.1.1. | Посадка зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | В течение года | 225,0 | 0 | 0 | 225,0 | 0 |
| 1.1.2. | Содержание зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | В течение года | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | В течение года | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 925,0 | 0 | 0 | 925,0 | 0 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.20232023 | №50 | х. Задонский |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района от 21.02.2023 № 68 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 12.01.2023 №62), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 №50

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды

Задонского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | инициативные платежи зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | I. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | |
| 1.1.1 | Благоустройство территории сквера | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустроенные общественные территории | В течение года | 41,7 | 0 | 41,7 | 0 |
| 1.1.3 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустроенные общественные территории | В течение года | 93,5 | 0 | 0 | 93,5 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 135,2 | 0 | 41,7 | 93,50 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №51 | х. Задонский |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района от 21.02.2023 № 68 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 №51

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Прочее благоустройство» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 1.1.2 | Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 855,0 | 0 | 0 | 855,0 | 0 |
| 1.1.3 | Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 |
| 1.1.4 | Расходы на ремонт и содержание детских площадок | Администрация Задонского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | В течение года | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 |
| 1.1.6 | Расходы на выполнение других обязательств государства | Администрация Задонского сельского поселения | Сформированные земельные участки | В течение года | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 1330,0 | 0 | 0 | 1330,0 | 0 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №52 | х.Задонский |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района от 21.02.2023 № 68 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 №52

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | областной  бюджет | | федеральный бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Задонском сельском поселении»» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | Администрация Задонского сельского поселения | Поддержание муниципального жилого фонда в состояние, пригодном для предоставления жилья по социальному найму | В течение года | 202,0 | 0 | | 0 | | 202,0 | | 0 |
| 1.1.2 | Имущественный взнос НКО «Фонд капитального ремонта» | Администрация Задонского сельского поселения | Поддержание муниципального жилого фонда в состояние, пригодном для проживания | В течение года | 97,4 | 0 | | 0 | | 97,4 | | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Основное мероприятие | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Задонского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года | 210,0 | 0 | 0 | | 210,0 | | 0 | |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | Х | Х | 509,4 | 0 | 0 | | 509,4 | | 0 | |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №53 | х.Задонский |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района от 21.02.2023 № 68 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 № 53

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение охраны природных территорий сельских поселений | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | В течение года | 45,7 | 0 | 0 | 45,7 | 0 |
| 1.1.2 | Расходы на выполнение других обязательств государства | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | В течение года | 67,5 | 0 | 0 | 67,5 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 113,2 | 0 | 0 | 113,2 | 0 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №54 | х.Задонский |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района от 21.02.2023 № 68 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 № 54

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Администрация Задонского сельского поселения | Снижение фактических энергозатрат | В течение года | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №55 | х.Задонский |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района от 21.02.2023 № 68 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 № 55

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Задонского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | В течение года | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| 1.1.2 | Оплата и обслуживание уличного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Задонского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | В течение года | 1034,1 | 0 | 0 | 1034,1 | 0 |
| 1.1.3 | Расходы на приобретение и установку новых светильников наружного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Задонского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | В течение года | 105,0 |  |  | 105,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 1639,1 | 0 | 0 | 1639,1 | 0 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.04.2023 г. | №85 | х.Задонский |

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Задонского сельского поселения на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 28.01.2022 г. №29 *«*Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Задонского сельского поселения»*,* Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу (план) профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Задонского сельского поселения на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 10.04.2023 г. №85

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Задонского сельского поселения на 2023 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Задонского сельского поселения на 2023 год (далее также – Программа профилактики).

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.

С принятием Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в сфере благоустройства было отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Задонского сельского поселения (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере благоустройства не осуществлялся на системной основе в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществлялся исключительно в соответствии с законодательством об административных правонарушениях на предмет выявления признаков административных правонарушений в сфере благоустройства.

В ряде случаев лица, виновные в нарушении Правил благоустройства, были привлечены к административной ответственности.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.

Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Администрацией Задонского сельского поселения (далее также – Администрация или контрольный орган) на системной основе не осуществлялась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа профилактики, относятся случаи:

1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;

2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек;

3) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого складирования мест;

4) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования.

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных на создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей среды.

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных штрафов, подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами способами.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды и анализа, выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий,

сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия исполнитель |
| 1 | Информирование контролируемых и иных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований | 1. Размещение сведений по вопросам соблюдения обязательных требований на официальном сайте администрации | Ежегодно,  декабрь | Должностные лица Администрации Задонского сельского поселения |
| 2 | Обобщение практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях (контрольных действиях) и их результатах, в том числе анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований контролируемыми лицами | Подготовка доклада о правоприменительной практике | До 1 июня 2024 года | Должностные лица Администрации Задонского сельского поселения |
| Размещение доклада о правоприменительной практике на официальном сайте Администрации | До 1 июля  2024 года | Должностные лица Администрации Задонского сельского поселения |
| 3 | Объявление контролируемым лицам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и предложений принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | Подготовка и объявление контролируемым лицам предостережений | По мере выявления готовящихся нарушений обязательных требований или признаков нарушений обязательных требований,не позднее 30 дней со дня получения администрацией указанных сведений | Должностные лица Администрации Задонского сельского поселения |
| 4 | Консультирование контролируемых лиц в устной или письменной форме по вопросам муниципального контроля в сфере благоустройства:  - организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;  - порядок осуществления контрольных мероприятий;  - порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль;  - получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных мероприятий | 1. Консультирование контролируемых лиц в устной форме по телефону, по видео-конференц-связи и на личном приеме | При обращении лица, нуждающегося в консультировании | Должностные лица Администрации Задонского сельского поселения |
| 2. Консультирование контролируемых лиц в письменной форме | При обращении лица, нуждающегося в консультировании, в течение 30 дней со дня регистрации Администрацией письменного обращения, если более короткий срок не предусмотрен законодательством | Должностные лица Администрации Задонского сельского поселения |
|  |  | 4. Консультирование контролируемых лиц в устной форме на собраниях и конференциях граждан | В случае проведения собрания (конференции) граждан, повестка которого предусматривает консультирование контролируемых лиц по вопросам муниципального контроля в сфере благоустройства в день проведения собрания (конференции) граждан | Должностные лица Администрации Задонского сельского поселения |
| 5 | Профилактический визит, в ходе которого контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля | Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи | По мере необходимости, но не менее 4 профилактических визитов в 1 полугодие | Должностные лица Администрации Задонского сельского поселения |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.04.2023 | №86 | х.Задонский |

О внесении изменений в постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №52 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Решения от 21.02.2023 №68), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 10.04.2023 № 86

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | областной  бюджет | | федеральный бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Задонском сельском поселении»» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | Администрация Задонского сельского поселения | Поддержание муниципального жилого фонда в состояние, пригодном для предоставления жилья по социальному найму | В течение года | 202,0 | 0 | | 0 | | 202,0 | | 0 |
| 1.1.2 | Имущественный взнос НКО «Фонд капитального ремонта» | Администрация Задонского сельского поселения | Поддержание муниципального жилого фонда в состояние, пригодном для проживания | В течение года | 97,4 | 0 | | 0 | | 97,4 | | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Основное мероприятие | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Задонского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года | 313,7 | 0 | 0 | | 313,7 | | 0 | |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | Х | Х | 613,1 | 0 | 0 | | 613,1 | | 0 | |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.04.2023 | №87 | х.Задонский |

О внесении изменений в постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №49 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Решения от 21.02.2023 №68), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 10.04.2023 г. № 87

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории Задонского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Озеленение территории Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | | |
| 1.1.1. | Посадка зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | В течение года | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| 1.1.2. | Содержание зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | В течение года | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | В течение года | 219,2 | 0 | 0 | 219,2 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 594,2 | 0 | 0 | 594,2 | 0 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.04.2023 | №88 | 10.04.2023 |

О внесении изменений в постановление Администрации Задонского сельского поселения от 17.03.2023 №50 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» на 2023 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Решения от 21.01.2023 №68), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 10.04.2023 № 88

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Формирование современной городской среды

Задонского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | инициативные платежи зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | I. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | |
| 1.1.1 | Благоустройство территории сквера | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустроенные общественные территории | В течение года | 41,7 | 0 | 41,7 | 0 |
| 1.1.3 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустроенные общественные территории | В течение года | 333,8 | 0 | 227,1 | 106,7 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 375,5 | 0 | 268,8 | 106,7 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 71

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Собрания депутатов Задонского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Задонского сельского поселения Азовского района за 2022 год»

Принято

Собранием депутатов «07» апреля 2023 года

В соответствии со статьей 13 Устава муниципального образования «Задонское сельское поселение», Собрание депутатов Задонского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Задонского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Задонского сельского поселения Азовского района за 2022 год» на 16 часов 00 минут 25 апреля 2023 года.

Провести публичные слушания в здание Муниципального бюджетного учреждения культуры СДК х. Победа, расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, хутор Победа, улица Филипченко, 2а.

2. Замечания и предложения от жителей Задонского сельского поселения по проекту решения Собрания депутатов Задонского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Задонского сельского поселения Азовского района за 2022 год» принимаются в письменной форме на бумажном носителе с указанием фамилии, имени, отчества, адреса жительства и телефона заявителя, в Администрации Задонского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Азовский район, хутор Задонский, улица Ленина, 28а, и в электронной форме посредством официального сайта Администрации Задонского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок до 21 апреля 2023 года включительно.

С проектом решения Собрания депутатов Задонского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Задонского сельского поселения Азовского района за 2022 год**»** можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения по адресу [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru) в подразделе «Проекты НПА».

3. Данное решение разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения по адресу [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru) и в газете «Приазовье».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов –

Глава Задонского сельского поселения А.Б. Канюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2023 № 84 х. Задонский

Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 26.12.2022 №59), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить сводного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению администрации

Задонского сельского поселения

от 10.04.2023 № 84

**Сводный отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Задонского сельского поселения за 2022 год**

В 2022 году на территории Задонского сельского поселения реализовывались 17 муниципальных программ согласно перечню, утвержденному постановлением администрации Задонского сельского поселения 23.10.2018 №134/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения».

В соответствии с Постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по целевым программам с учетом хода их реализации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы | Значение бюджетной эффективности | Значение уровня реализации |
| 1. | «Развитие муниципальной службы в Задонском сельском поселении» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 2. | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 3. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Задонском сельском поселении» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 4. | «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 5. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» | 0,98 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 6. | «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 7. | «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» | 0,92 / удовлетворительная эффективность | 1/ высокий уровень |
| 8. | «Озеленение территории Задонского сельского поселения» | 0,99 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 9. | «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» | 0,98 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 10. | «Развитие культуры Задонского сельского поселения» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселения» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 12. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 0,71/  низкая эффективность | 0,94/  удовлетворительный уровень |
| 13. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,88 / удовлетворительная эффективность | 0,82/  удовлетворительный уровень |
| 14. | «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 15. | «Социальная поддержка граждан Задонского сельского поселения» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 16. | «Развитие малого и среднего бизнеса в Задонском сельском поселении» | 1 / высокая эффективность | 1/ высокий уровень |
| 17. | «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения» | 0,88 / удовлетворительная эффективность | 0,98/ высокий уровень |

По 15 муниципальным программам из 17 за 2022 год достигнут высокий уровень реализации. Эффективность использования средств бюджета по этим же муниципальным программам является высокой.

Однако по двум муниципальным программам «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» уровень реализации удовлетворительный, что обосновано следующими причинами:

1. По муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - не в полном объеме освоены бюджетные средства в связи с переносом срока выполнения работ на 2023 год по договору на разработку мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий для источников воздействия на атмосферный воздух. Эффективность использования бюджетных средств по программе составила 0,71.

2. По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - степень реализации основных мероприятий составила 0,88. По итогам 2022 года не обеспечен рост доходного потенциала бюджета поселения в сравнение с отчетными данными, достигнутыми за 2021 год. Снижение поступлений обосновано преимущественно разовым поступлением в 2021 году доходов от продажи земельного участка, а также уплате в 2021 году задолженности по налогу на имущество физического лица в судебном порядке за несколько лет.

В целях дальнейшей эффективной реализации муниципальных программ сельского поселения необходимо усилить контроль за исполнением основных мероприятий в полном объеме и достижению целевых показателей по каждой программе.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2023 № 79 х. Задонский

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Задонского сельского поселения

В соответствии со статьями 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Задонского сельского поселения от 29.11.2021 № 187 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Задонского сельского поселения Азовского района и санкционирования оплаты денежных обязательств главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Задонского сельского поселения Азовского района» внести изменение, дополнив пункт 6 Приложения к постановлению подпунктом 11, следующего содержания:

«11) наличия лицевого счета участника казначейского сопровождения, если бюджетным законодательством предусмотрено открытие такого счета.».

2. В постановление Администрации Задонского сельского поселения от 29.11.2021 № 188 «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Задонского сельского поселения Азовского района» внести изменение, дополнив пункт 2.6 раздела II приложения к постановлению абзацем следующего содержания:

«наличие лицевого счета участника казначейского сопровождения, если бюджетным законодательством предусмотрено открытие такого счета.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит официальному обнародованию на сайте Администрации Задонского сельского поселения (<https://zadonskoe.ru>).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И.Рябов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

07.04.2023 №74 х. Задонский

О внесении изменений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 г. №57 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 12.12.2016 года № 21 «Об утверждении Положения о порядке приема имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Задонское сельское поселение» из других форм собственности**,** Уставом муниципального образования «Задонское сельское поселение», Собрание депутатов Задонского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 г. №57 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» на 2023 год» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Администрации Задонского сельского поселения С.И. Рябова.

Председатель Собрания депутатов -

глава Задонского сельского поселения А.Б. Канюк

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Решению Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 07.04.2023 №74 «О внесении изменений в Решение Собрание депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 г. №57 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» на 2023 год» |

**Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение»**

**на 2023 год**

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» (далее - Программа), разработан в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 12.12.2016 года № 21 «Об утверждении Положения о порядке приема имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Задонское сельское поселение» из других форм собственности**,** Уставом муниципального образования «Задонское сельское поселение».

1. **Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества**

Основными задачами приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское поселение» на 2023 год как части формируемой в условиях рыночной экономики системы управления муниципальным имуществом являются:

- приватизация муниципального имущества, не являющегося необходимым для обеспечения выполнения муниципальных функций и полномочий;

- формирование доходов бюджета Задонского сельского поселения.

Максимальная бюджетная эффективность приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» будет достигаться за счет принятия решений о способе приватизации и начальной цене приватизируемого имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации, проведения независимой оценки имущества.

2. **Характеристика муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» на 2023 год**

В соответствии с настоящей Программой предполагается приватизировать 1 объект движимого имущества и 0 объектов недвижимого имущества:

Движимое имущество:

1. Транспортное средство (легковой автомобиль)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Характеристика** | **Примечание** |
| Марка, модель ТС | Ваз 21214 | Согласно отчету от 06.04.2023 № 06/04/23-10 «Об определении рыночной стоимости транспортного средства Ваз 21214, гос. рег. знак В 083 ОУ 61, VIN – ХТА21214031724081, 2003 года выпуска»., стоимость оценки составляет: 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей.  Предполагаемый срок приватизации 2-4 квартал 2023 года. |
| Идентификационный номер (VIN) | ХТА21214031724081 |
| Гос. рег. знак | В 083 ОУ 61 |
| Кузов (кабина, прицеп) № | 1724081 |
| Шасси (рама) № | отсутствует |
| Категория ТС | В |
| Тип ТС | легковой универсал |
| Год выпуска ТС | 2003 |
| Цвет кузова (кабины, прицепа) | ярко-белый |
| Мощность двигателя, кВт/л. с. | 59/80 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
| Модель, № двигателя | 21214, 7226242 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Общее состояние объекта оценки | Рабочее |
| Текущее использование | В качестве легкового т/с |

1. **Прогноз поступления в бюджет Задонского сельского поселения доходов от приватизации имущества**

Исходя из анализа экономических характеристик предлагаемого к приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» Азовского района в 2023 году ожидается получение 52 000,00 рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

07.04.2023 №75 х. Задонский

|  |  |
| --- | --- |
| Об условиях приватизации муниципального имущества Муниципального образования «Задонское сельское поселение» |  |

В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 11.09.2014 года №55 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Задонского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 №57 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Задонское сельское поселение» на 2023 год», Уставом Муниципального образования «Задонское сельское поселение», Собрание депутатов Задонского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Осуществить продажу транспортного средства Ваз 21214 (гос. рег. знак В 083 ОУ 61, 2003 года выпуска.

2. Для продажи транспортного средства провести аукцион в электронной форме.

3. Начальной ценой предмета аукциона по продаже транспортного средства является оценочная стоимость.

4. Организатор аукциона – Администрация Задонского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее решение в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации Задонского сельского поселения Рябова С.И.

Председатель Собрания депутатов –

глава Задонского сельского поселения А.Б. Канюк

ВЕСТНИК ЗАДОНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Подписано в печать 10.04.2023г.

Формат А 4, 109 л., бумага писчая.

Тираж 10 экз.

Адрес редакции:

346753 Ростовская область

Азовский район, х. Задонский, ул. Ленина, 28 А

Тел. 8 (86342) 94-9-10